## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Коровина ( от ТК-27/366 ( ул.Котовского) до ТК-27/381 ( ул.Гайдара)
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 180*3,12*1,5-51,48
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом на полигон ТО | м3 | 51.48
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 25.3
4 | Демонтаж плит 1,16м*6м | шт | 20
5 | Демонтаж плит 1,16м*3м | шт | 15
6 | Демонтаж плит 0,74м*1,16м | шт | 20
7 | Демонтаж плит 1,48м*0,74м | шт | 12
8 | Демонтаж плит 0,74м*1,16м | шт | 12
9 | Демонтаж подушек ОП 1 | шт | 46
10 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м | 360
11 | Демонтаж люков | шт | 7
12 | Демонтаж кирпичной кладки ТК | м3 | 1.6
13 | Водоотлив: из траншей | час | 48
14 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | м | 360
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 4
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
18 | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 6
19 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 8
20 | Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
21 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 4
22 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
23 | Демонтаж труб диаметром 100 мм | м | 2
24 | Демонтаж отводов диаметром 100 мм | шт | 2
25 | Демонтаж фланцев диаметром: 80 мм | шт | 2
26 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2
27 | Очистка непроходных каналов | м3 | 180*1*0,3
28 | Очистка камер | м3 | 4,6*4,2*1
29 | Подливка днища канала | м3 | 180*1*0,05/3
30 | Подливка днища камер | м3 | 4,6*4,2*0,2
31 | Ремонт стен ш/б | м3 | 1
32 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 2.5
33 | Монтаж плит днища КЦД 1-15-1 | шт | 6
34 | Монтаж колец для колодцев КС 15-9 | шт | 12
35 | Пробивка проемов в кольцах для труб 0,6м*0,4м*0,18м | шт | 12
36 | Трубы стальные наружный диаметр 159 мм | м | 360
37 | Отвод наружный диаметр 159 мм | шт | 8
38 | Врезка патрубков диаметром: 100 мм | шт | 2
39 | Приварка фланцев диаметром: 100 мм | шт | 2
40 | Кран шаровой фланцевый диаметр 100 мм | шт | 4
41 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 4
42 | Приварка фланцев диаметром: 150 мм | шт | 8
43 | Кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 4
44 | Приварка фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
45 | Кран шаровой фланцевый диаметр 200 мм | шт | 2
46 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 15 мм | шт | 8
47 | Врезка патрубков диаметром: 80 мм | шт | 2
48 | Приварка фланцев диаметром: 80 мм | шт | 2
49 | Кран шаровой фланцевый диаметр 80 мм | шт | 2
50 | Врезка отводов диаметром: 100 мм | шт | 2
51 | Прокладка трубо, диаметр 100 мм | м | 2
52 | Кран шаровой фланцевый диаметр 100 мм | шт | 2
53 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 32 мм | шт | 22
54 | Огрунтовка трубопровода за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 360
55 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис | м | 360
56 | Плиты П11-8 | шт | 55
57 | Плиты П11д-8 | шт | 20
58 | Плиты П8д-8 | шт | 3
59 | Укладка перемычек 6ПБ 35-37п | шт | 4
60 | Устройство плит ПО 3 | шт | 4
61 | Устройство плит ПО 4 | шт | 1
62 | Плиты перекрытий КЦП 1-15-1 | шт | 6
63 | Установка люка | шт | 8
64 | Монтаж: металлоконструкций перекрытия (лист 20 мм) | м2 | 2,3*1,5
65 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 180*1,48
66 | Засыпка траншей | м3 | 25,3+790,92
67 | Планировка площадей | м2 | 135*4,5
68 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 51.48