## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
Анфилатов И.А.
Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Энтузиастов- ул. Зари от ТК 5/2 до ТК 5/13
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Месяц
|  |  | Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Подготовка площадки и материалов к работе | участок
2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вывозом в отвал | участок
3 | Демонтаж плит перекрытия канала тплотрассы и тепловых камер | участок
4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах | м
5 | Очистка непроходных каналов | м
6 | Подготовка и огрунтовка трубопроводов диаметром | м
7 | Изоляция трубопроводов | м2
7 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале | м
9 | Устройство плит перекрытий каналов | м
10 | Гидроизоляция плит перекрытия | м2
11 | Засыпка траншей щебнем | м3