## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП "Горэнерго-НТ"
И.А.Анфилатов
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция линейных участков 3, 4, 5 тепловых сетей по ул. Орджоникидзе.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | № ЛСР
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Рубка деревьев. Корчевка пней. Вырубка кустарников. Погрузка вывозка порубочных остатков | участок | 1+1+1 | 01-01-01 Изм.1
2 | Земляные работы | участок | 1+1+1 | 02-03-07 Изм.1 02-04-06 Изм.1 02-05-08 Изм.1
3 | Демонтаж старых тепловых камер и вывоз строительного мусора. | м3 | 95+48+142 | 02-03-01 Изм.1 02-04-01 Изм.1 02-05-01 Изм.1
4 | Демонтаж старых каналов и вывоз строительного мусора. | м3 | 67+29+52
5 | Демонтаж трубопроводов и вывоз на прощадку хранения. | 273мм 219мм 159мм | 282 116+94 98
6 | Демонтаж запорной арматуры и вывоз на прощадку хранения. | Ду100 Ду80 Ду200 Ду50 Ду20 | 4+2+4 2+4 2+2 2+2 2
7 | Устройство основания: щебеночного. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Гидроизоляция оклеечная. | м3 | 80,2+30,6 +32,5 | 02-03-02 Изм.1 02-04-02 Изм.1 02-05-02 Изм.1
8 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков и дренажным колодцем. Тепломеханические решения узлов | компл. | 2+1+3 | 02-03-03 Изм.1 02-03-04 Изм.1 02-03-06 Изм.1 02-04-05 Изм.1 02-05-03 Изм.1 02-05-04 Изм.1 02-05-05 Изм.1 02-05-07 Изм.1
9 | Прокладка в канале. Труба ППМИ-273-43 ГОСТ Р 56227-2014 (Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74) | м.труб | 237.18 | 02-03-05 Изм.1
10 | Прокладка в канале. Труба ППМИ-219-45 ГОСТ Р 56227-2014 (Труба 219х8 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74) | м.труб | 89,59+81,59 | 02-04-04 Изм.1 02-05-06 Изм.1
11 | Прокладка в канале. Труба ППМИ-159-49 ГОСТ Р 56227-2014 (Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74) | м.труб | 75.64 | 02-05-06 Изм.1
12 | Демонтаж покрытий, работы по восстановлению благоустройства | участок | 1+1+1 | 07-03-01 Изм.1 07-04-01 Изм.1 07-05-01 Изм.1
Составил: П.В.Мизюгин
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: А.Р.Брозовский
(должность, подпись, расшифровка)