## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2026г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2026г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: Текущий ремонт теплотрассы от ТУ-2/200-52в районе дома № 44 по ул. Гл. Успенского до ТУ-2/200-44 в районе дома № 58
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка грунта в отвал | м3 | 204*1,3*1,8-46,98
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 46.98
3 | Разработка грунта вручную | % | 3
4 | Демонтаж плит П5д-8 | шт | 276
5 | Водоотлив: из траншей | час | 16
6 | Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм | м | 408
7 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
8 | Демонтаж металлоконструкций перекрытия 12мм, 1,2м*1,2м | шт | 6
9 | Демонтаж ж/б элементов колодцев | КС10-9 КПЦ 1-10-1 | 4шт 2шт
10 | Разборка кирпичной кладки камер | м3 | ((1+1)*2*1,8* 0,2)*6
11 | Разборка тепловой изоляции с трубопровода Ф89мм | м | 408
12 | Очистка непроходных каналов | м3 | 204*0,3*0,25
13 | Устройство основания под трубопроводы | м3 | 204*0,3*0,15
14 | Трубы ПП давление 2,5 МПа, SDR6 125х20,8 мм | м | 408-16*0,38
15 | Угольник PP-R белый Дн 125х90гр внутренняя пайка RTP | шт | 16
16 | Соединительная муфта PP-R 125 | шт | 104
17 | Муфта PP-R переходная белая Дн 125х110 внутренняя пайка | шт | 2
18 | Устройство круглых колодцев | КЦД1-10-1 КС10-9 КПЦ1-10-1 | 8шт 16шт 8шт
19 | Пробивка в стенах колец отверстий под трубы ПП 125 мм | шт | 4*8
20 | Засыпка трубопровода | м3 | 204*0,3*0,15
21 | Устройство плит перекрытий | шт | 276
22 | Тройник PP-R переходн Дн125х40х125 | шт | 36
23 | Заглушка (пробка) PP-R белая Дн 125 внутренняя пайка | шт | 2
24 | Муфта PP-R комбинированная разъемная, НР, диаметр 40*1" | шт | 34
25 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм | шт
26 | Угольник PP-R белый Дн 40х90гр внутренняя пайка | шт | 2
27 | Кран шаровой PP-R, присоединение к трубопроводу под приварку, диаметр 40 мм | шт | 1
28 | Трубы PP-R, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм | м | 1
29 | Люк чугунный круглый легкий | шт | 8
30 | Засыпка траншей | м3 | 452,36+14,32
31 | Устройство оснований: из щебня | фр. 10-20 фр. 20-40 | 18,9м3 28,08м3
32 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 192*3
33 | Планировка площадей: ручным способом | м2
34 | Очистка участка от мусора | м2 | 204*3