## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/107 до ТК №2/109 в районе ул. Правды, 7
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка фундаментов ограждений | м3 | 4*0,2*0,2
2 | Демонтаж металлических ограждений | м | 4
3 | Разборка бортовых камней | БР100.30.15 БР100.20.08 | 3шт 8шт
4 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 49*2,82*1,8-86,4
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозкой на полигон ТО | м3 | 86.4
6 | Разработка грунта вручную | м3 | 7.5
7 | Демонтаж плит | П11-8 П11д-8 | 13шт 14шт
8 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 1
9 | Водоотлив: из траншей | час | 32
10 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
11 | Демонтаж металлоконструкций перекрытия 20 мм | м2 | 3м*2,9м
12 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | м | 86
13 | Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм | м | 12
14 | Разборка трубопроводов диаметром 100 мм подвал | м | 32
15 | Разборка тепловой изоляции Ø 159 | м | 86
16 | Разборка тепловой изоляции Ø 108 | м | 44
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 4
18 | Демонтаж фланцев диаметром 150 мм | шт | 8
19 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
20 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | шт | 4
21 | Демонтаж фланцев диаметром 80 мм | шт | 8
22 | Демонтаж труб диаметром 80 мм | м | 4
23 | Демонтаж отводов диаметром 80 мм | шт | 4
24 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 4
25 | Демонтаж фланцев диаметром 50 мм | шт | 8
26 | Демонтаж труб диаметром 50 мм | м | 4
27 | Демонтаж отводов диаметром 50 мм | шт | 4
28 | Очистка непроходных каналов | м3 | 49*1,1*0,3
29 | Очистка камер | м3 | 4*4,4*1
30 | Ремонт стен ш/б | м3 | 2.5
31 | Подливка днища канала | м3 | 49*1,1*0,05/3
32 | Подливка днища | м3 | 6,9*6,2*0,3
33 | Укладка перемычек 3ПБ 31-8п | шт | 2
34 | Монтаж трубы стальные, наружный диаметр 159 мм | м | 82.016
35 | Монтаж отводов , наружный диаметр 159 мм | шт | 8
36 | Монтаж перехода концентрический диаметр 159-108 мм | шт | 2
37 | Монтаж труб, диаметр 100 мм | м | 41.568
38 | Монтаж отводов наружный диаметр 108 мм | шт | 8
39 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 4
40 | Приварка фланцев 150 мм | шт | 8
41 | Монтиаж кран шаровой фланцевый условный диаметр 150 мм | шт | 4
42 | Монтаж отводов диаметром: 80 мм | шт | 4
43 | Монтаж трубы стальные наружный диаметр 89 мм | м | 4
44 | Фланец приварной диаметр 80 мм | шт | 8
45 | Монтаж кран шаровой фланцевый условный диаметр 80 мм | шт | 4
46 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 12
47 | Врезка отводов диаметром: 50 мм | шт | 4
48 | Монтаж трубы стальные, наружный диаметр 57 мм | м | 4
49 | Фланец приварной диаметр 50 мм | шт | 8
50 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм | шт | 4
51 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 Ø 159 | м | 86
52 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 Ø 108 | м | 44
53 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25 и обёртывание Ондутис Ø 159 | м | 86
54 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25 и обёртывание Ондутис Ø 108 | м | 44
55 | Устройство плит перекрытий | П11-8 П12-15 П11д-8 | 11шт 2шт 14шт
56 | Устройство плит ПО 2 | шт | 4
57 | Устройство плит ПО 5 | шт | 1
58 | Устройство плит ПО 4 | шт | 1
59 | Установка люка | шт | 3
60 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 49*1,48
61 | Засыпка траншей | м3 | 7,5+162,32
62 | Планировка площадей | м2 | 34*5
63 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 86.4
64 | Устройство оснований ограждения железобетонных | м3 | 4*0,2*0,2
65 | Установка стальных конструкций ограждения | квадр 40*40 угол 50*50 | 1,2м*2шт 4м.п.