## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Брозовский А.Р. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2023г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2023г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТНС №1. Архитектурно-строительные решения.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка мелких покрытий из стали: желобов, отливов, парапетов | м | 84
2 | Разборка покрытий кровель: из рубероида 4 слоя | м2 | 216
3 | Разборка засыпного утеплителя | м2 | 216
4 | Разборка стяжки | м2 | 216
5 | Погрузка, вывозка и утилизация демонтированных материалов на полигоне ТБО | т | 41.442
6 | Очистка поверхности щетками | м2 | 216
7 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | м2 | 216
8 | Устройство пароизоляции: прокладочной (Бикрост) | м2 | 216
9 | Утепление покрытий плитами: ТЕХНОРУФ 50 толщиной слоя 100 мм | м2 | 216
10 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки Ондутис | м2 | 216
11 | Устройство стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов (2 слоя) | м2 | 216
12 | Обеспыливание и огрунтовка поверхности праймером ЕХНОНИКОЛЬ | м2 | 216
13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 216
14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 42
15 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (парапеты, сливы) | м2 | 84*0,6
16 | Установка и разборка наружных лесов трубчатых
17 | Расчистка и промывка поврежденных мест водой, Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 7
18 | Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание толщиной слоя 25 мм | м2 | 330
19 | Огрунтовка оштукатуренных поверхностей | м2 | 330
20 | Шпатлевка фасадов под окраску | м2 | 330
21 | Огрунтовка поверхностей под окраску | м2 | 330
22 | Окраска фасадов перхлорвиниловая на 2 раза | м2 | 330
23 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 60*0,8*0,25
25 | Разработка грунта вручную | % | 3
26 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 60*0,7*0,15
27 | Установка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси. | м3 | 60*0,7*0,25