## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ремонт участка напорного канализационного коллектора в п. Уралец по ул. Октябрьская, от проходной завода "Уралец" в сторону камеры гашения
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
строительные работы
3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 220*1.5*2.55 | bar: 1 to 4
| разработка грунта зкскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы,вывозкой в отвал в пределах 5км | м3 | 55 | bar: 1 to 5
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 19.,8 | bar: 5
| крепление инвентарными щитами стенок траншей | м2 | 220*2 | bar: 5
15 | Водоотлив: из траншей | м3 | 220*1*0.15 | bar: 5
18 | уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 220*1*0.3 | bar: 5 to 6
27 | устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 220*1*0.15 | bar: 5 to 7
28 | засыпка траншеи грунтом | м3 | 605+19,8 | bar: 12 to 14
29 | планировка площадей: механизированым способом | м2 | 220*5 | bar: 14
30 | планировка площадей: ручным способом | м2 | 220*5 | bar: 14
монтажные работы
47 | демонтаж трубопроводов диаметром 150мм с погрузкой и вывозкоы на площадку временного хранения | м | 220 | bar: 5 to 7
60 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225мм с присыпкой слоем песка толщиной 100мм | м | 220 | bar: 8 to 11
61 | установка соединения неразъемного полиэтилен-сталь, наружный жиаметр 225х219 | шт | 2 | bar: 11
62 | монтаж перехода концентрического бесшовного приварного наружным дмаметром 219-159 | шт | 2 | bar: 11