## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт участка тепловой сети по пр.Вагоностроителей от ТК 2/136 до ТУ 2/150-2 в районе жилого дома по ул.Чайковского,89.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 | шт | 10
2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 12*4*0,07
3 | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 232*2,92*1,8-63,1
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с вывозкой и утилизацией | м3 | 63.1
5 | Разработка грунта вручную | % | 3
6 | Демонтаж плит П15-8 | шт | 70
7 | Демонтаж плит П15д-8 | шт | 30
| Демонтаж плит ПО 5 | шт | 4
| Демонтаж плит ПО 4 | шт | 1
8 | Демонтаж железобетонных подушек ОП 2 | шт | 58
9 | Водоотлив: из траншей | час | 48
10 | Разборка тепловой изоляции толщ 40 мм с погрузкой и утилизацией | м | 464
11 | Демонтаж труб диаметром 250 мм | м | 448.76
12 | Демонтаж отводов диаметром 250 мм | шт | 20
13 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 2
14 | Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм | шт | 4
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2
16 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
18 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
19 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
20 | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
21 | Демонтаж труб диаметром 100 мм | м | 2
22 | Демонтаж отводов диаметром 100 мм | шт | 2
23 | Демонтаж чугунных люков | шт | 3
24 | Очистка непроходных каналов | м3 | 232*1,3*0,4
25 | Очистка камер | м3 | 7,3*8,2*1,2
26 | Подливка днища канала | м3 | 1.5
27 | Ремонт стен: из сплошных легкобетонных камней | м3 | 3
28 | Монтаж трубы, наружный диаметр 273 мм | м | 464
29 | Монтаж отводов наружным диаметром 273 мм мм | шт | 20
30 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 273 мм | шт | 16
31 | Установка КШФ стальных диаметром: 250 мм | шт | 2
32 | Монтаж фланцев диаметром: 250 мм | шт | 4
33 | Установка КШФ стальных диаметром: 150 мм | шт | 2
34 | Монтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
35 | Монтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
36 | Установка КШФ стальных диаметром: 100 мм | шт | 2
37 | Монтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
38 | Монтаж труб диаметром 100 мм | м | 2
39 | Монтаж отводов диаметром 100 мм | шт | 2
40 | Врезка резьб и установка кранов Ду15 | шт | 4
41 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 464
42 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис | м | 464
43 | Устройство плит перекрытий П15-8 | шт | 60
44 | Устройство плит П16-15 | шт | 10
45 | Устройство плит перекрытий П15д-8 | шт | 30
46 | Устройство плит перекрытий ПО 5 | шт | 4
47 | Устройство плит ПО 4 | шт | 2
49 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 426,88 ((232*1,84) / 100)*100
50 | Установка люка | шт | 3
51 | Засыпка траншей и котлованов грунтом | м3 | 1156,3+36,6
52 | Засыпка траншей щебнем шлак фр 20-40мм с уплотнением | м3 | 63.1
53 | Планировка площадей | м2 | 209*5