## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Брозовский А.Р. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2023г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2023г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТНС №8.
Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижнего Тагила. Реконструкция ТНС №8, расположенной по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Басова, д. 6. Архитектурно-строительные решения.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Установка и разборка наружных лесов трубчатых | м2 | 12*6,6*2+42*5,25*2
2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 48
3 | Демонтаж оконных коробок | шт. | 7
4 | Погрузка, вывозка и утилизация демонтированных материалов на полигоне ТБО | 1 т груза | 2,388 1,6416+0,7462
5 | Установка устройств при заделке трещин в стенах и заделка трещин бетоном | м3 | 0.5
6 | Вскрытие стыков. Герметизация стыка монтажной пеной и укладкой теплоизоляционного шнура диаметром 30 мм. Заделка швов мастикой. | м | 304+107,4
7 | Сборка и монтаж конструкций гильз вентиляционных проходов | шт. | 2
8 | Заделка кирпичом проёмов | м3 | 2.7
9 | Установка и снятие опорных конструкций для обеспечения работ по ремонту ш/б стен | т | 0.2272
10 | Разборка и ремонт ш/б кладки, с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТБО демонтированного материала | м3 | 1.3
11 | Покрытие стен грунтовкой за 2 раза | м2 | 680
12 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом | м2 | 18
13 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом | м2 | 18
14 | Установка кронштейнов | м2 | 680
15 | Монтаж утеплителя марки: ТЕХНОРУФ 50 толщиной слоя 50 мм | м2 | 680
16 | Монтаж ветровлагозащитной пленки Ондутис | м2 | 680
17 | Резка, монтаж и крепление профилей стоечных S1Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм | м | 1610.852
18 | Монтаж профнастила с покрытием: полиэстер C21-1000-0,5 | м2 | 680
19 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 108
20 | Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 142+32
21 | Угол внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 142
22 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 216
23 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм | 100 шт. | 27,2 2720 / 100