## РИМ Вагоностроителей 21 до Тими
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт участка теплотрассы от жилого дома № 21 по проспекту Вагоностроителей до тепловой камеры ТК-2/136 по улице Тимирязева
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Линейный участок. Строительные работы. |  |  |  |  | Раздел 1. Линейный участок. Строительные работы.
Канал трубопровода Ф530 мм. | [5 empty] | Канал трубопровода Ф530 мм.
1 | Срезка слоя асфальтобетона дорожными фрезами толщина слоя: до 7 см | м2 | 580 | погрузка, вывоз и утилизация демонтированного материала (до 10км)
2 | Разборка бортовых камней | м | 48
3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили с вывозом до 5км | м3 | 440*5*1,2
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 79.2
5 | Шурфовка инженерных коммуникаций | м3 | 8
6 | Демонтаж плит П21-8 | шт | 140 | 70шт - вывоз до 10км и утилизация
7 | Демонтаж П21д-8 | шт | 27 | 14шт - вывоз до 10км и утилизация
8 | Смена опорных подушек ОП-4 | шт | 110 | 100% - вывоз до 10км и утилизация
9 | Водоотлив | час | 24
10 | Очистка непроходных каналов | м3 | 440*1,8*0,35
11 | Подливка бетонного днища канала | м3 | 3
12 | Ремонт стен: из сплошных легкобетонных камней | м3 | 4
13 | Устройство ж/б элементов неподвижных опор | м3 | 2.8
14 | Укладка плит перекрытий П21-8 | шт | 140 | 70шт - новые
15 | Устройство плит перекрытий П21д-8 | шт | 27 | 14шт - новые
16 | Гидроизоляция плит перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 440*2,46
17 | Погрузка и доставка грунта из отвала | м3 | 2640-696
18 | Засыпка траншей грунтом | м3 | 1944+79,2+8
19 | Планировка площадей | м2 | (440-116)*5
20 | Устройство непросадочных оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 696
Канал трубопровода Ф325мм. | [5 empty] | Канал трубопровода Ф325мм.
21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 60*3*1,5
22 | Разработка грунта вручную | м3 | 8.1
23 | Демонтаж П11-8 | шт | 18 | 9шт - вывоз до 10км и утилизация
24 | Демонтаж П11д-8 | шт | 9 | 5шт - вывоз до 10км и утилизация
25 | Замена опор ОП-3 | шт | 15 | 100% - вывоз до 10км и утилизация
26 | Демонтаж лотков Л11-8/2 | шт | 5
27 | Водоотлив: из траншей | час | 8
28 | Очистка непроходных каналов | м3 | 60*1,3*0,2
29 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 13,575 ((5*0,72+15*0,015+15*0,44+9*0,11+3*0,72) / 100)*100
30 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.31222
31 | Установка лотков Л11-8/2 | шт | 5 | новые
32 | Монтаж плит П11-8 | шт | 15 | 9шт - новые
33 | Монтаж плит П11д-8 | шт | 9 | 5шт - новые
34 | Монтаж плит П12-15 | шт | 3 | новые
35 | Подушки опорные ОП 3 | шт | 15 | новые
36 | Гидроизоляция плит перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 60*1,48
37 | Засыпка траншей | м3 | 270+8,1
38 | Планировка площадей | м2 | 60*3
Линейный участок. Монтажные работы. |  |  |  |  | Раздел 2. Линейный участок. Монтажные работы.
Трубопровод Ф530мм. | [5 empty] | Трубопровод Ф530мм.
39 | Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм | м | 880 | погрузка, вывоз и разгрузка демонтированного материала (до 5км)
40 | Демонтаж задвижек диаметром 500 мм | шт | 4
41 | Демонтаж фланцев диаметром: 500 мм | шт | 8
42 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | шт | 2
43 | Демонтаж фланцев диаметром:80 мм | шт | 4
44 | Демонтаж задвижек диаметром 100 мм | шт | 2
45 | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
46 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
47 | Демонтаж фланцев диаметром:200 мм | шт | 4
48 | Демонтаж задвижек диаметром 400 мм | шт | 2
49 | Демонтаж фланцев диаметром: 400 мм | шт | 4
50 | Монтаж труб Ф530*10мм | км | 843.424
51 | Изготовление и установка скользящих опор из труб Ф530*10мм | м.труб | 22.472
52 | Установка отводов, наружный диаметр 530 мм | шт | 24
53 | Приварка фланцев, номинальный диаметр 500 мм | шт | 8
54 | Установка кранов шаровых, номинальный диаметр 500 мм | шт | 4
55 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 15 мм | компл | 12
56 | Врезка отводов диаметром: 80 мм | шт | 2
57 | Приварка фланцев диаметром: 80 мм | шт | 4
58 | Установка КШФ диаметром: 80 мм | шт | 2
59 | Врезка отводов диаметром: 100 мм | шт | 2
60 | Приварка фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
61 | Установка КШФ диаметром: 100 мм | шт | 2
62 | Врезка отводов диаметром: 200 мм | шт | 2
63 | Приварка фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
64 | Установка КШФ диаметром: 200 мм | шт | 2
65 | Врезка отводов диаметром: 400 мм | шт | 2
66 | Приварка фланцев диаметром: 400 мм | шт | 4
67 | Установка КШФ стальных диаметром: 400 мм | шт | 2
Трубопровод Ф325мм. | [5 empty] | Трубопровод Ф325мм.
68 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб 300 мм | м | 120 | погрузка, вывоз и разгрузка демонтированного материала (до 5км)
69 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 4
70 | Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм | шт | 8
71 | Прокладка труб, диаметр 300*8 мм | м | 116.344
72 | Изготовление и установка скользящих опор из труб Ф325*8мм | м.труб | 2.5327
73 | Отвод, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 4
74 | Приварка фланцев, номинальный диаметр 300 мм | шт | 8
75 | Установка КШФ диаметром: 300 мм | шт | 4
Линейный участок. Изоляционные работы. |  |  |  |  | Раздел 3. Линейный участок. Изоляционные работы.
76 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией демонтированного материала | 530мм 325мм | 880 120
77 | Подготовка и огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021
78 | Изоляция трубопроводов: матами URSA и обёртывание Ондутис
* Работы проводятся в стесненных условиях населенного пунктта с наличием перечисленных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; - расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; - стесненные условия или невозможность складирования материалов; - ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.
Составил: ___________________________ Д.В.Козлов
Проверил: ______________________ Е.А.Побединская