## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
И.о Директора НТ МУП "Горэнерго -НТ" Анфилатов И.А.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОТРАССЫ от пр. Ленинградский д.85 до пр. Ленинградский д.95 от ТК 27/83 до ТК 27/91
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка грунта нанала с погрузкой и перевозкой | 1178 | м3
2 | Демонтаж ж/б плит перекрытия канала | 194 | шт.
3 | Демонтаж люка | 3 | шт.
4 | Демонтаж труб д.530 | 720 | м
5 | Демонтаж П-обр. компенсаторов | 2 | шт.
6 | Чистка канала и камер т/тр (вручную) | 123 | м2
7 | Демонтаж з/а ДУ50-200 | 8 | шт.
8 | Прокладка т/пр ДУ530 в непроходном тоннеле | 696 | м
9 | Монтаж П-обр. компенсаторов Ду273-219 | 2 | шт.
11 | Сварка операционных окон | 16 | шт.
12 | Монтаж з/а ДУ50-200 | 8 | шт.
13 | Установка воздуников ДУ15 через резьбы | 4 | шт.
14 | Огрунтовка т/пр ДУ273-159 | 720 | м2
15 | Изоляция т/пр Ду273-159с обертыванием поверх. И покрыт пленкой | 720 | м2
16 | Монтаж люка | 4 | шт.
17 | Монтаж ж/б плит перекрытия канала с гидроиз и замазкой швов | 194 | шт.
18 | Засыпка траншеи грунтом с устр. непрос основ. | 1620 | м3