## Зари 67 - Дефектная ведомость п
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер НТ МУП Горэнерго-НТ
Д.В.Козлов
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция участка тепловой сети от ТК6/42 в районе жилого дома ул.Зари 67 до ТК6/42а
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 55*6
2 | Разборка бортовых камней | БР100.30.18 БР100.20.08 | 25шт 15шт | утилизация на полигоне ТО
3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 7см 5см | 60м*6м 10м*6м
4 | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 320*4,14*1,5-434,7
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 434.7 | утилизация на полигоне ТО
6 | Разработка грунта вручную | м3 | 59.62
7 | Демонтаж | П21-8/2 П21д-8 ОП 5 ФБС24.3.6 | 203шт 21шт 80шт 18шт | 102шт - утилизация 11шт - утилизация 100% замена 100% утилизация
8 | Ремонт стен ш/б | м3 | 3
9 | Водоотлив: из траншей | час | 48
10 | Очистка непроходных каналов | м3 | 320*2*0,4 | утилизация на полигоне ТО
11 | Ремонт днища канала (10%) | м3 | 320*2*0,05/100*10 | Смеси бетонные, класс В15 (М200)
12 | Устройство плит перекрытий | П21-8/2 П21д-8 П22-15/2 | 163шт 21шт 40шт | 62шт новые 11шт новые новые
13 | Установка блоков | ФБС24.3.6 ФБС12.3.6 ФБС9.3.6 Фбс6.3.6 | 5шт 5шт 6шт 5шт | 100% новые
14 | Гидроизоляция плит: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 320*2,46
15 | Засыпка траншей грунтом | м3 | 1552,5+59,62
16 | Устройство непросадочных оснований: из щебня | фр. 20-40мм фр. 10-20мм | 434.7 | 70% 30%
17 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 250*6
18 | Планировка площадей: ручным способом | м2
19 | Очистка участка от мусора | м2
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
20 | Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм | м | 640 | погрузка и вывозка
21 | Прокладка стальных труб, диаметр 500 мм | м | 640-28*1,524
22 | Отвод 90° наружный диаметр530 мм | шт | 28
23 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром: 530 мм | рез | 24
Изоляционные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляция
24 | Разборка тепловой изоляции | м | 640 | утилизация на полигоне ТО
25 | Подготовка и огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021
26 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25 (КУ 1,5) и обёртывание Ондутис
ТК 6/42 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК 6/42
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
27 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2 | погрузка и вывозка
28 | Лдемонтаж плит | ПО 1 ПО 5 | 9шт 2шт | утилизация на полигоне ТО
29 | Очистка камер | м3 | 5,8*8,1*0,6 | утилизация на полигоне ТО
30 | Устройство основания щебеночного | м3 | 5,8*8,1*0,15
31 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 8.1041 | Щебень из шлаков фракция 10-20 мм
32 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 5,8*8,1*0,1
33 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 4.792 | Смеси бетонные класс В15 (М200)
34 | Ремонт стен ш/б | м3 | 1
35 | Монтаж опорных конструкций | т | 40*18,4/1000 | швеллер №20 - 40м
36 | Устройство плит перекрытий | ПО 1 ПО 5 | 9шт 2шт | 100% новые
37 | Огрунтовка плит праймером и укладка раствора толщиной 50 мм | м2 | 6*8,4
38 | Установка люка | шт | 2
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
39 | Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм | шт | 4 | погрузка и вывозка
40 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 1
41 | Демонтаж фланцев диаметром: 500 мм | шт | 8
42 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 2
43 | Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм | трубы отводы | 4м 2шт
44 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | трубы отводы | 3м 2шт
45 | Врезка отводов диаметром: 500 мм | шт | 2
46 | Прокладка стальных труб, диаметр 530 мм | м | 4
47 | Фланец приварной диаметр 500 мм | шт | 8
48 | Кран шаровой стальной диаметр 500 мм | шт | 4
49 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 2
50 | Врезка патрубков диаметром: 150 мм | шт | 2 | дренаж
51 | Прокладка стальных труб, диаметр 150 мм | м | 3
52 | Фланец приварной диаметр 150 мм | шт | 4
53 | Кран шаровой стальной диаметр 150 мм | шт | 3 | 2шт - дренаж
54 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 530 мм | шт | 4
55 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 32 мм | шт | 5
ТК № 6/42а |  |  |  |  | Раздел 5. ТК № 6/42а
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
56 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывозка
57 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 2 | утилизация на полигоне ТО
58 | Очистка камер | м3 | 2,1*2,7*0,6 | утилизация на полигоне ТО
59 | Устройство основания щебеночного | м3 | 2,1*2,7*0,15 | Щебень из шлаков фракция 10-20 мм
60 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,1*2,7*0,1 | Смеси бетонные класс В15 (М200)
61 | Ремонт стен ш/б | м3 | 1
62 | Монтаж опорных конструкций | т | 9*18,4/1000 | швеллер №20 - 9м
63 | Устройство плит перекрытий ПО 4 | шт | 2 | 100% новые
64 | Огрунтовка поверхности праймером и укладка раствора толщиной 50 мм | м2 | 3*2,3
65 | Установка люка | шт | 2
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
66 | Демонтаж задвижек диаметром 250 мм | шт | 2 | погрузка и вывозка
67 | Демонтаж фланцев диаметром 250 мм | шт | 4
68 | Демонтаж трубопроводов диаметром 250 мм | трубы отводы | 4м 2шт
69 | Врезка отводоы диаметром: 250 мм | шт | 2
70 | Прокладка стальных труб диаметр 250 мм | м | 4
71 | Фланец приварной диаметр 250 мм | шт | 4
72 | Кран шаровой стальной диаметр 250 мм | шт | 2
73 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 32 мм | шт | 2
Составил: ____________________________ В.А.Анфилатов
Проверил: ____________________________ А.А.Юнышева