## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [26 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [21 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [22 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2026г. | [19 empty] | "_____"_____________ 2026г.
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК6/42 в районе жилого дома ул.Зари 67 до ТК6/42а
№ п/п | Наименование работ | Дата
|  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы вывозкой на полигон ТО
6 | Разработка грунта вручную
7 | Шурфовка инженерных коммуникаций
8 | Демонтаж плит
11 | Демонтаж чугунных люков
12 | Разборка тепловой изоляции
13 | Водоотлив: из траншей
14 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб: до 530 мм
31 | Очистка камер
32 | Демонтаж существующего канала
24 | Подливка днища
35 | Ремонт стен ш/б
36 | Смена железобетонных подушек
37 | Монтаж труб наружный диаметр 530 мм
38 | Монтаж отводов 90° наружный диаметр 530 мм
40 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 530 мм
42 | Очистка и огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021
43 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис
44 | Устройство плит перекрытий
45 | Установка люка
46 | Гидроизоляция плит: раствор, праймер, рубероид
47 | Засыпка траншей
48 | Планировка площадей: механизированным способом
49 | Планировка площадей: ручным способом
50 | Устройство оснований: из щебня шлакового