## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор НТ МУП "Горэнерго - НТ"
Анфилатов И.А.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЛУ№5 ТЕПЛОТРАССЫ от ул. Орджоникидзе д26 – ул. Орджоникидзе24 (ТК №2/35 - №2/38)
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рубка деревьев. Корчевка пней. Вырубка кустарников. Погрузка вывозка порубочных остатков | ЛУ5 | участок
2 | Земляные работы | ЛУ5 | участок
3 | Демонтаж старых тепловых камер и вывоз строительного мусора. | 142 | м3
4 | Демонтаж старых каналов и вывоз строительного мусора. | 52 | м
5 | Демонтаж трубопроводов и вывоз на прощадку хранения. | 94+98 | м
6 | Демонтаж запорной арматуры и вывоз на прощадку хранения. | 4+2+4+2+2 | шт.
7 | Устройство основания: щебеночного. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Гидроизоляция оклеечная. |  | м2
7 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков и дренажным колодцем. Тепломеханические решения узлов | 58 | м3
9 | Прокладка в канале. Труба ППМИ-159-49 ГОСТ Р 56227-2014 (Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74) | 81.59 | м
| Прокладка в канале. Труба ППМИ-159-49 ГОСТ Р 56227-2014 (Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74) | 75.64 | м
12 | Монтаж з/а в камерах | 4+2+2+24+4 | шт.
13 | Строительство мокрых колодцев | 3 | шт.
14 | Монтаж СКУ | 2+2 | шт.
15 | Покраска т/пр | 56,1+ 37,8 | м2
16 | Изоляция т/пр | 107,4+ 85,3 | м2
17 | Закрытие и гидроизоляция канала | 32.56 | м3
18 | Закрытие и гидроизоляция камер | 15 | м3
19 | Обратная отсыпка канала
20 | Демонтаж покрытий, работы по восстановлению благоустройства