## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
И.о Директора НТ МУП "Горэнерго -НТ" Анфилатов И.А.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПЕРВИЧНОГО ОТСТОЙНИКА НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ п.УРАЛЕЦ
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ
1 | демонтаж деревянных щитов над отстойниками и вывозкой демонтируемых материалов | 107 | м2
2 | Монтаж прогонов из швеллера №12 и их огрунтовка за два раза ГФ021 | 1.56 | т
3 | Изготовление и настилка деревянных щитов над отстойниками | 107 | м2
4 | Антисептирование щитов с двух сторон на два слоя | 214 | м2
5 | Разработка грунта вручную | 10* 0.37* 0.3 (1.11) | м3
6 | Очистка лотка от бетонолома | 0.8 | м3
7 | Ремонт железобетонных конструкций отстойников | 10* 0.37* 0.15 (0.555) | м3
8 | Гидроизоляция боковая обмазочная в два слоя | 10*0.37 | м2
9 | Засыпка пазух дренирующим песком | 10* 0.37* 0.3 (1.11) | м3